## 💰 Структура на бюджета
💰 СТРУКТУРА НА БЮДЖЕТА — Четирите категории
Въведете общия бюджет в жълтата клетка → всичко се изчислява автоматично
| 🏠 ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА РЕМОНТ (лв.) |  |  |  | 0
| Категория | Дял | Сума (лв.) | Мин. (лв.) | Макс. (лв.) | Описание и правила
| 👷 Труд | 60% | 0 | 0 | 0 | Зида, шпакловка, ВиК, електро, плочки — всичко платено на майстори. Най-голямата позиция. НЕ пестете тук — евтиният труд се плаща двойно.
| 🧱 Материали | 20% | 0 | 0 | 0 | Паркет, плочки, бои, тръби, кабели, гипсокартон. Инвестирайте в качество за основите — те са невидими, но важни.
| 🚿 Оборудване | 10% | 0 | 0 | 0 | Санитария, смесители, осветление, кухненска техника. Наем → среден клас. Лично → по-висок. Препродажба → само ако носи ROI.
| 🛡️ Резерв (ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН) | 10% | 0 | 0 | 0 | НИКОГА не харчете предварително! Той е за изненадите — влага, скъсан кабел, закъснение. Без резерв ремонтът спира на половина.
| ✅ ОБЩО (контролна сума) | 100% | 0
А4. РЕЗЕРВЕН БУФЕР — изберете вид имот
| Вид имот |  |  | % Буфер | Сума буфер (лв.) | Препоръка
| 🏗️ Нов имот (до 5 год.) |  |  | 15% | 0 | Малко изненади — стандартен буфер
| 🏠 Стандартен ремонт (10–30 год.) |  |  | 22.5% | 0 | Нормален диапазон 20–25%
| 🏚️ Стар имот (30+ год.) |  |  | 35% | 0 | МНОГО изненади — бюджетирайте щедро
ПРАВИЛОТО: Бюджет на кв.м при пълен ремонт в София
| Стандарт |  | Луксозен |  | Въведете вашата площ (кв.м):
| 200 – 350 eur./кв.м |  | 350 – 600+ eur./кв.м |  |  | 0 | кв.м
| ▶ Ориентировъчен бюджет СТАНДАРТ (eur.): |  |  |  | 0 | ▶ ЛУКСОЗЕН (лв.): | 0

## 📊 Бюджетна таблица
📊 БЮДЖЕТНА ТАБЛИЦА — ПЛАН vs РЕАЛНОСТ
Актуализирайте след ВСЯКО плащане • Жълти клетки = въвеждате вие
№ | Позиция / Дейност | Ед. | Кол. | Ед. цена (eur.) | БЮДЖЕТ (eur.) | Труд (eur.) | РЕАЛНА стойност (eur.) | РАЗЛИКА (eur.) | СТАТУС | % изпълнен
🔴 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ — задължително се изпълняват
1 | Ел. инсталация — пълна подмяна | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
2 | ВиК инсталация — пълна подмяна PPR | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
🟡 ГРУБИ РАБОТИ
3 | Събаряне и кортене | кв.м |  | 12 | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
4 | Хидроизолация — баня/кухня | кв.м |  | 18 | 0 | 15 |  |  | ⏳ Предстои
5 | Мазилки по стени | кв.м |  |  | 0 | 14 |  |  | ⏳ Предстои
6 | Нивелираща замазка под | кв.м |  | 28 | 0 | 18 |  |  | ⏳ Предстои
7 | Гипсокартон тавани | кв.м |  |  | 0 | 35 |  |  | ⏳ Предстои
🟡 ШПАКЛОВКА И БОЯ
8 | Шпакловка на стени | кв.м |  | 4 | 0 | 12 |  |  | ⏳ Предстои
9 | Боядисване — 2 пласта | кв.м |  | 5 | 0 | 10 |  |  | ⏳ Предстои
🟡 НАСТИЛКИ
10 | Подова настилка LVP/SPC | кв.м |  | 35 | 0 | 18 |  |  | ⏳ Предстои
11 | Плочки — баня | кв.м |  | 55 | 0 | 35 |  |  | ⏳ Предстои
12 | Плочки — кухня | кв.м |  | 45 | 0 | 30 |  |  | ⏳ Предстои
🟡 БАНЯ
13 | Тоалетна + биде | бр. |  |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
14 | Мивка + смесител | бр. |  |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
15 | Вана/душ кабина | бр. |  |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
🟡 КУХНЯ
16 | Кухненски шкафове | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
17 | Котлон + фурна + абсорбатор | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
🟡 ДОГРАМА
18 | Прозорци PVC 3-слойни | бр. |  | 380 | 0 | 150 |  |  | ⏳ Предстои
19 | Входна врата — блиндирана | бр. | 1 | 900 | 900 | 350 |  |  | ⏳ Предстои
20 | Интериорни врати | бр. |  | 220 | 0 | 120 |  |  | ⏳ Предстои
🟢 ФИНИШНИ РАБОТИ
21 | Осветление — луни + пендел | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
22 | Електрически контакти и ключове | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
➕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ
23 | Извозване строителни отпадъци | компл. | 1 |  | 0 | 600 |  |  | ⏳ Предстои
24 | Почистване след ремонт | компл. | 1 |  | 0 | 300 |  |  | ⏳ Предстои
25 | Транспорт на материали | компл. | 1 |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
26 | Временно настаняване (месеци) | мес. |  |  | 0 |  |  |  | ⏳ Предстои
ОБЩО БЕЗ РЕЗЕРВ |  |  |  |  | 900 | 1707 | 0 | 0
+ Резерв 20% (буфер) |  |  |  |  | 521.4
🎯 ОБЩО С РЕЗЕРВ |  |  |  |  | 3128.4 |  | 0 | 3128.4

## 💳 Схема на плащане
💳 СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ 30 / 30 / 30 / 10
Контролирате ремонта с парите — не с молби
| 📝 СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА (eur.) |  |  |  | 0
Фаза | Дял | Сума по договор (лв.) | Дата по договор | Платено на (дата) | Платена сума (лв.) | Разлика (лв.) | Статус | Бележки / Протокол
1️⃣ АВАНС При подписване на договор | 30% | 0 |  |  |  |  | Предстои | Позволява на майстора да купи материали и да стартира. НЕ ПОВЕЧЕ от 30%!
2️⃣ СРЕДНА ФАЗА При завършено грубо строителство | 30% | 0 |  |  |  |  | Предстои | ВиК и ел. в стени, замазки, мазилки. Проверявате лично. Снимки задължителни.
3️⃣ ФИНИШ При завършени довършителни работи | 30% | 0 |  |  |  |  | Предстои | Плочки, шпакловка, боя, санитария, инсталации. Тест на всички системи!
4️⃣ ГАРАНЦИЯ 30–90 дни след предаване | 10% | 0 |  |  |  |  | Предстои | Задържате докато не се проявят скрити дефекти. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН протокол!
🚫 НИКОГА не плащайте повече от 50% преди края на основните работи (ВиК + ел. + замазки). Ако майсторът настоява — ЧЕРВЕН ФЛАГ!
📊 СВОДКА НА ПЛАЩАНИЯТА |  | 0 | 0 | 0 | 0%
✅ Плащанията са в норма — не надвишавате 50% преди финиш

## 📋 Анализ на оферти
📋 АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ НА ОФЕРТИ
Минимум 3 оферти за всяка позиция ¦ НЕ избирайте автоматично най-евтиния
Параметър | 🏗️ Изпълнител 1 | 🏗️ Изпълнител 2 |  | 🏗️ Изпълнител 3
Фирма / Майстор
Обща цена (eur)
Труд (eur)
Материали (eur)
Срок (дни)
Гаранция (месеца)
Разбивка по позиции?
Референции предоставени?
Иска аванс повече от 30%?
Познат препоръча?
Обща оценка (1–10)
🏆 НАЙ-НИСКА ЦЕНА | ⭐ НАЙ-ЕВТИН | ⭐ НАЙ-ЕВТИН |  | ⭐ НАЙ-ЕВТИН
📊 ПРЕПОРЪЧАН (по оценка) | ✅ ПРЕПОРЪЧАН | ✅ ПРЕПОРЪЧАН |  | ✅ ПРЕПОРЪЧАН
⚠️ ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ — проверете всеки изпълнител
🚩 Оферта без разбивка по позиции |  |  | → Откажете незабавно
🚩 Цена >30% под средната |  |  | → Некачествено или непълен обхват
🚩 Не може да покаже референции |  |  | → НепровереН риск
🚩 Иска >50% аванс |  |  | → Откажете незабавно
🚩 Не дава писмена оферта |  |  | → Откажете незабавно
🚩 Избягва конкретни срокове |  |  | → Вероятно ще закъснее

## 📈 ROI калкулатор
📈 ROI КАЛКУЛАТОР — Кои ремонти се изплащат?
Формула: ROI% = (Добавена стойност ÷ Разход) × 100 ¦ Въведете реалните си числа
Вид ремонт / подобрение | Разход Мин (eur) | Разход Макс (eur) | Добавена ст. Мин (eur) | Добавена ст. Макс (eur) | ROI% (мин.–макс.) | Препоръка | Вашият разход (eur) → Въведете
🖌️ Боядисване цял имот | 1000 | 3000 | 3000 | 8000 | 200–400% | ✅ Задължително
🚿 Пълен ремонт баня | 4000 | 10000 | 8000 | 18000 | 150–200% | ✅ Силен ROI
🍳 Пълен ремонт кухня | 8000 | 20000 | 15000 | 35000 | 150–175% | ✅ Силен ROI
🪵 Подови настилки | 4000 | 12000 | 5000 | 15000 | 100–150% | ✅ Добър ROI
📸 Home Staging | 500 | 2000 | — | — | 200–500% | ✅ Задължително
💡 Осветление | 300 | 800 | 1500 | 4000 | 300–500% | ✅ Висок ROI
💧 Нова ВиК инсталация | 3000 | 8000 | 2000 | 5000 | 50–80% | 🟡 Нужда, не ROI
⚡ Нова Ел. инсталация | 3000 | 7000 | 2000 | 5000 | 50–75% | 🟡 Нужда, не ROI
🪟 Нова дограма | 5000 | 15000 | 3000 | 8000 | 40–60% | 🟡 Зависи от имота
🏆 Луксозни финишни | 5000 | 15000 | 2000 | 6000 | 30–50% | 🔴 Слаб ROI
🤖 Smart Home система | 2000 | 5000 | 1500 | 3500 | 60–80% | 🟡 Само при Airbnb
🔢 ВАШ ЛИЧЕН ROI КАЛКУЛАТОР — въведете вашите числа
Вашият разход за ремонт (eur) |  |  | 0 | Добавена стойност (eur) |  | 0
📊 Вашият ROI% |  |  | 0% | Мултипликатор (x) |  | — | 🔴 Не се изплаща!

## 🔍 Контрол и индикатори
🔍 КОНТРОЛ И ИНДИКАТОРИ ЗА ТРЕВОГА
Въведете текущите данни → системата сигнализира автоматично
ТЕКУЩИ ДАННИ — попълнете
Общ бюджет (eur)
Изразходвано до момента (eur)
% завършеност на ремонта
Брой непредвидени разходи (до момента)
Резерв — изразходван (eur)
Начало на ремонта (дата)
Планирано завършване (дата)
АВТОМАТИЧНО ИЗЧИСЛЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ
% изразходван бюджет |  |  |  | 0%
Разлика: разход% - напредък% |  |  |  | 0%
Оставащ бюджет (eur) |  |  |  | 0
Оставащ резерв (eur) |  |  |  | 0
% остатъчен резерв |  |  |  | 0%
В3. РЕАКЦИЯ ПРИ НАДХВЪРЛЯНЕ — АВТОМАТИЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ
⏳ Въведете данни за анализ
🟢 до 10% надхвърляне |  | 🟡 10–20% надхвърляне |  | 🔴 над 20% надхвърляне
Нормално — използвате резерва |  | Внимание — преразглеждайте |  | Сериозен проблем — действайте
→ Проверете произхода на разхода |  | → Спрете и анализирайте причините |  | → Спрете плащанията временно
→ Документирайте го в таблицата |  | → Ревизирайте оставащите позиции |  | → Искайте писмено обяснение
→ Продължете без промяна на плана |  | → Потърсете по-евтини алтернативи |  | → Консултирайте се с юрист
→ Намалете резервния буфер съответно |  | → Преговаряйте с изпълнителя |  | → Преценете дали да смените изпълнителя
Г3. ШЕСТ ИНДИКАТОРА ЗА ТРЕВОГА
! | Индикатор | Условие | Формула / Проверка | Статус | Ручна проверка (Да/Не) | Бележка
🚨 | Разходите изпреварват напредъка | Разход% > Напредък% | ✅ Нормално | Не | Тежест: ВИСОК | Добавете бележка...
🚨 | Резервът е под 5% | Остатъчен резерв < 5% от общ бюджет | 🚨 ТРЕВОГА! | Не | Тежест: ВИСОК | Добавете бележка...
⚠️ | Чести непредвидени работи | Брой непредвидени > 3 | ✅ Нормално | Не | Тежест: СРЕДЕН | Добавете бележка...
⚠️ | Без касови бележки за материали | Ръчна проверка — маркирайте | ✅ Нормално | Не | Тежест: СРЕДЕН | Добавете бележка...
💡 | Прогресивни закъснения | Ръчна проверка — маркирайте | ✅ Нормално | Не | Тежест: НИСЪК | Добавете бележка...
💡 | Изпълнителят избягва срещи | Ръчна проверка — маркирайте | ✅ Нормално | Не | Тежест: НИСЪК | Добавете бележка...

## 🏚️ Стар vs Нов имот
🏚️ СТАР vs НОВ ИМОТ — Бюджетна сравнителна
Една и съща площ — съвсем различна финансова логика
Параметър | 🏚️ Стар имот (70–90-те, панели/тухла) | 🏗️ Нов имот (до 5 год., ново стр-во) | Вашият имот →
💰 Покупна цена | По-ниска — повече потенциал за добавена стойност | По-висока — по-малко пространство за ROI
🔨 Бюджет за ремонт | 15 000 – 50 000+ eur | 8 000 – 20 000 eur
🛡️ Резервен буфер | 30–40% (много изненади) | 15–20% (малко изненади)
⏱️ Срок на ремонта | 3–12 месеца | 1–4 месеца
🕵️ Скрити разходи | Много — задължителна оценка преди покупка | Малко — но съществуват
⚡ Задължителни подмени | ВиК + Ел. + Изолация | Обикновено само финиш
📈 Потенциален ROI | ВИСОК — ако е купен добре | СРЕДЕН — по-малко добавена стойност
🗺️ Стратегия | Купи → Ремонтирай → Продай / Отдай | Купи → Довърши → Отдай
⚠️ Риск от надхвърляне | ВИСОК — бюджетирайте щедро | НИС — по-предвидим разход
🏆 Кога да изберете? | При по-нисък бюджет и търпение за ремонт | При ограничено време и нежелание за изненади
🔢 МИНИ КАЛКУЛАТОР — въведете данните на вашия имот
Площ на имота (кв.м)
Вид имот (Стар / Нов)
Покупна цена (eur)
Ориент. бюджет ремонт (eur)
📊 Ориент. разход с резерв (eur) |  | 0 | бюджет + резерв (авт.)

## ✅ Фазов контрол
✅ ФАЗОВ КОНТРОЛ — Проверявайте ПРЕДИ да платите
Отметнете всяка точка при проверка — НЕ плащайте без изпълнена фаза
Фаза | Контролна точка | Проверено? (✅/❌) | Дата на пров. | Снимки (Да/Не) | Бележки
Фаза 1 ПРЕДИ СТАРТ | Договор подписан | ⏳ Предстои |  | Не
| Материали уточнени и одобрени | ⏳ Предстои |  | Не
| Срокове потвърдени писмено | ⏳ Предстои |  | Не
| Работното място защитено (мебели, под) | ⏳ Предстои |  | Не
Фаза 2 ГРУБА ВиК и ЕЛ. | Тест под налягане 6 bar / 24 ч. | ⏳ Предстои |  | Не
| Проверка на всички разклонения | ⏳ Предстои |  | Не
| Кабелите в гофрирани тръби | ⏳ Предстои |  | Не
| 📸 Снимка ПРЕДИ заливане — задължително! | ⏳ Предстои |  | Не
Фаза 3 ЗАМАЗКИ и МАЗИЛКИ | Влажност под 2% преди настилка | ⏳ Предстои |  | Не
| Нивото проверено с рейка | ⏳ Предстои |  | Не
| Звукоизолация под настилка поставена | ⏳ Предстои |  | Не
| Срок на сухене спазен (1 ден/мм) | ⏳ Предстои |  | Не
Фаза 4 НАСТИЛКИ и ПЛОЧКИ | Хидроизолация ПРЕДИ плочките — задължително | ⏳ Предстои |  | Не
| Фуга минимум 2 мм | ⏳ Предстои |  | Не
| Ниво и перпендикулярност проверени | ⏳ Предстои |  | Не
| Плочките не кънтят при почукване | ⏳ Предстои |  | Не
Фаза 5 БОЯДИСВАНЕ и ФИНИШ | Грунд нанесен преди боята | ⏳ Предстои |  | Не
| Минимум 2 пласта боя | ⏳ Предстои |  | Не
| Малерска лента за ъглите | ⏳ Предстои |  | Не
| 📸 Снимки на всяка стена завършена | ⏳ Предстои |  | Не
Фаза 6 ФИНАЛНО ПРЕДАВАНЕ | Тест на ВСИЧКИ контакти и прекъсвачи | ⏳ Предстои |  | Не
| Тест на ВиК — всички точки | ⏳ Предстои |  | Не
| Протокол за предаване — два подписа | ⏳ Предстои |  | Не
| Гаранционна документация предадена | ⏳ Предстои |  | Не
📊 ПРОГРЕС: Завършени точки |  |  | 0 / 24 точки