## ✅ Чеклист Ремонт
ПЪЛЕН ЧЕКЛИСТ - РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
✓ | Задача | Отговорен | Срок | Бележки
ФАЗА 0: ПРЕДИ РЕМОНТ (Планиране)
| ☐ Получил ключове от имота |  |  | Проверка на всички ключове
| ☐ Направил общ преглед и снимки |  |  | Документация преди ремонт
| ☐ Измерил всички стаи (дължина, ширина, височина) |  |  | Ползвай лазерна ролетка
| ☐ Начертал план с размери |  |  | На хартия или приложение
| ☐ Определил разположение на мебелите |  |  | Къде ще са легло, диван, маса
| ☐ Определил точки за ВиК (къде ще са тоалетна, мивка, душ) |  |  | Запиши височините
| ☐ Определил точки за електрика (контакти, ключове) |  |  | Минимум план
| ☐ Избрал материали (подове, плочки, бои) |  |  | Направи проби/мостри
| ☐ Получил оферти от минимум 3 фирми/майстори |  |  | Сравни цени и срокове
| ☐ Подписал договор с изпълнител |  |  | Ясни срокове и цени
| ☐ Изчислил бюджет + 30% резерв |  |  | Винаги има непредвидени
☐ Осигурил достъп за майстори (ключове, паркинг)
ФАЗА 1: ГРУБ СТРОЕЖ (Мокри процеси)
| ☐ Събаряне (ако има стари стени, плочки, замазка) |  |  | Внимавай с носещи стени!
| ☐ Изнасяне на строителни отпадъци |  |  | Контейнер или бус
| ☐ Зидария (нови стени, прегради) |  |  | Използвай тухли/гипсокартон
| ☐ ВиК инсталация ГОТОВА |  |  | Всички тръби, точки, проверка
| ☐ ВиК тествана под налягане |  |  | Задължителен тест!
| ☐ Електрическа инсталация ГОТОВА |  |  | Щрабиране, кабели, кутии
| ☐ Проверка електрика (всички точки работят) |  |  | Преди замазване!
| ☐ Замазка на подове |  |  | Изравняване, 2-3 седмици сухо
| ☐ Мазилки на стени |  |  | Изравняване
| ☐ Шпакловка на стени и тавани |  |  | Финално изглаждане
| ☐ Изчакване изсъхване (минимум 2 седмици) |  |  | НЕ бързай!
ФАЗА 2: ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
| ☐ Подови настилки в спални и дневна |  |  | Ламинат/паркет/винил
| ☐ Подложка под ламинат/паркет положена |  |  | Задължителна!
| ☐ Теракот в баня - под |  |  | Противохлъзгащ R10/R11
| ☐ Теракот в баня - стени |  |  | До тавана в мократа зона
☐ Теракот в кухня - под (ако е избрал)
| ☐ Фуговане теракот завършено |  |  | Водоустойчива фуга
| ☐ Боядисване стени - първи слой |  |  | Грунд
| ☐ Боядисване стени - втори слой |  |  | Финален цвят
| ☐ Боядисване таван |  |  | Винаги бял
| ☐ Тапети (ако има) поставени |  |  | Само акцентни стени
| ☐ Първо почистване след бои |  |  | Преди врати
ФАЗА 3: ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
| ☐ Входна врата монтирана |  |  | Брава, 2 ключа
| ☐ Интериорни врати монтирани |  |  | Всички стаи
| ☐ Дръжки и брави монтирани |  |  | Провери всички врати
☐ Первази монтирани (под и таван)
| ☐ Прозорци почистени |  |  | Отвътре и отвън
| ☐ Дограма проверена (затваря добре) |  |  | Регулиране ако трябва
ФАЗА 4: БАНЯ - Обзавеждане
| ☐ Тоалетна чиния монтирана |  |  | Проверка за течове
| ☐ Казанче за тоалетна монтирано |  |  | Тества се
| ☐ Мивка монтирана |  |  | С смесител
☐ Шкаф под мивка монтиран (ако има)
| ☐ Душ кабина / Вана монтирана |  |  | Тест за течове
☐ Душ батерия / Смесител монтирани
☐ Душ слушалка монтирана
| ☐ Огледало окачено |  |  | С осветление
| ☐ Лампа/плафониера монтирана |  |  | Влагозащитена IP44
| ☐ Вентилатор монтиран (ако няма прозорец) |  |  | Задължително!
☐ Аксесоари: държачи кърпи, хартия, четка
| ☐ Силиконови стикове в ъглите |  |  | Защита от вода
☐ Проверка ВиК (всичко работи, няма течове)
ФАЗА 5: КУХНЯ - Обзавеждане
| ☐ Долни шкафове монтирани |  |  | Нивелирани
| ☐ Горни шкафове монтирани |  |  | Разстояние 50-60cm от плот
☐ Работен плот монтиран
| ☐ Мивка вградена в плот |  |  | Със смесител
| ☐ Сифон свързан |  |  | Проверка течове
| ☐ Котлон монтиран |  |  | Ако е вграден
| ☐ Фурна монтирана |  |  | Ако е вградена
| ☐ Аспиратор монтиран |  |  | 65-75cm от котлон
| ☐ Хладилник поставен |  |  | Свързан към контакт
| ☐ Съдомиялна монтирана (ако има) |  |  | Свързана ВиК и ток
| ☐ Пералня монтирана (ако е в кухня) |  |  | Свързана ВиК и ток
| ☐ Дръжки на шкафове монтирани |  |  | Всички
| ☐ Проверка на всички чекмеджета и вратички |  |  | Отваряне/затваряне
ФАЗА 6: ОСВЕТЛЕНИЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО
| ☐ Всички таванни лампи монтирани |  |  | Дневна, спални, кухня, баня
| ☐ Всички аплици монтирани |  |  | Коридор, спалня
☐ Висящи лампи над маса монтирани (ако има)
| ☐ LED ленти монтирани (ако има) |  |  | Кухня, гардероб
| ☐ Всички ключове монтирани |  |  | Проверка всеки един
| ☐ Всички контакти монтирани |  |  | Проверка всеки един
☐ USB контакти монтирани (ако има)
☐ TV/Интернет контакти монтирани
☐ Димери монтирани (ако има)
| ☐ Крушки във всички лампи |  |  | Провери тип и мощност
☐ Проверка на цялата електрика (всичко работи)
ФАЗА 7: МЕБЕЛИ - Доставка и монтаж
| ☐ СПАЛНЯ: Легло доставено |  |  | Провери размер
| ☐ СПАЛНЯ: Легло монтирано |  |  | Стабилно
| ☐ СПАЛНЯ: Матрак поставен |  |  | Правилен размер
| ☐ СПАЛНЯ: Нощни шкафчета поставени |  |  | 2 броя ако е двойно легло
| ☐ СПАЛНЯ: Гардероб монтиран |  |  | Вътрешно разпределение готово
☐ СПАЛНЯ: Лампи на нощни шкафчета
| ☐ ДНЕВНА: Диван доставен |  |  | Минава ли през вратата?
| ☐ ДНЕВНА: Диван поставен |  |  | Правилно разстояние от TV
| ☐ ДНЕВНА: Холна маса поставена |  |  | 40-50cm от диван
☐ ДНЕВНА: TV конзола/шкаф поставен
| ☐ ДНЕВНА: Телевизор монтиран |  |  | 100-110cm височина център
☐ ДНЕВНА: Рафтове/етажерки монтирани
☐ ТРАПЕЗАРИЯ: Маса поставена
| ☐ ТРАПЕЗАРИЯ: Столове поставени |  |  | Брой според маса
☐ ДЕТСКА: Легло/бюро поставени (ако има)
☐ Други мебели поставени
ФАЗА 8: ЗАВЕСИ И ТЕКСТИЛ
| ☐ Корнизи монтирани |  |  | Всички прозорци
| ☐ Завеси окачени |  |  | Провери дължина - 1-2cm над пода
| ☐ Дневна: Килим положен |  |  | Под холна маса
☐ Спалня: Килим положен (ако има)
| ☐ СПАЛНЯ: Спално бельо на легло |  |  | Завивка, чаршафи, калъфки
| ☐ СПАЛНЯ: Възглавници |  |  | 2-4 броя
| ☐ ДНЕВНА: Декоративни възглавници на диван |  |  | 3-5 броя
| ☐ БАНЯ: Кърпи окачени |  |  | Големи и малки
| ☐ БАНЯ: Килимче пред вана/душ |  |  | Противохлъзгащо
☐ КУХНЯ: Кърпи за ръце
ФАЗА 9: ДЕКОРАЦИЯ И АКСЕСОАРИ
| ☐ Картини/постери окачени |  |  | Ниво на очите 150-160cm
| ☐ Огледала окачени |  |  | Входно антре, спалня
☐ Часовници окачени/поставени
| ☐ Растения поставени |  |  | 3-5 броя различни размери
☐ Свещници/свещи поставени
| ☐ Декоративни предмети на рафтове |  |  | Групирай по 3 или 5
☐ Книги на рафтове
☐ КУХНЯ: Буркани, съдове поставени
☐ БАНЯ: Сапунерка, дозатор сапун
☐ Кошчета за боклук във всички стаи
ФАЗА 10: ФИНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ
☐ Почистени прозорци (отвътре и отвън)
| ☐ Почистени подове (прахосмукване) |  |  | Всички стаи
☐ Измити подове (мокро почистване)
| ☐ Почистени плочки в баня |  |  | Камък и почистващ
☐ Почистени шкафове в кухня (отвътре и отвън)
☐ Почистен хладилник (отвътре)
☐ Почистена фурна (отвътре)
| ☐ Почистени огледала |  |  | Без следи
☐ Почистени врати
☐ Почистени осветителни тела
☐ Изхвърлени всички кашони/опаковки
☐ Изнесени строителни остатъци
| ☐ Ароматизатор/свещи запалени |  |  | Приятна миризма
ФАЗА 11: ФИНАЛНА ПРОВЕРКА
| ☐ Всички ВиК работят (няма течове) |  |  | Провери всяка чешма
| ☐ Всички електрически уреди работят |  |  | Провери всеки контакт
| ☐ Всички лампи светят |  |  | Замени прегорели крушки
| ☐ Всички врати отваряне/затваряне нормално |  |  | Смаже ако скърца
☐ Всички прозорци отваряне/затваряне нормално
☐ Отопление работи (ако е зима)
☐ Климатик работи (ако е лято)
☐ Интернет свързан и работи
| ☐ Проверка на всички шкафове |  |  | Отваряне/затваряне
| ☐ Направени финални снимки |  |  | Преди и след
☐ Списък с ремонт предаден (ако продаваш/даваш под наем)
| ☐ Гаранционни карти събрани |  |  | Уреди, врати, прозорци
| ☐ Празнуване! 🎉 |  |  | ГОТОВО!