## График Ремонт
ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА РЕМОНТ НА АПАРТАМЕНТ
От получаване на ключа до нанасяне за живот · ~8 седмици
[5 empty] | СЕДМИЦА 1 | [6 empty] | СЕДМИЦА 2 | [6 empty] | СЕДМИЦА 3 | [6 empty] | СЕДМИЦА 4 | [6 empty] | СЕДМИЦА 5 | [6 empty] | СЕДМИЦА 6 | [6 empty] | СЕДМИЦА 7 | [6 empty] | СЕДМИЦА 8
№ | ФАЗА | ЗАДАЧА | ДЕН СТАРТ | ПРОДЪЛ- ЖИТЕЛНОСТ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58
ПОДГОТОВКА
1 | ПОДГОТОВКА | Получаване на ключа | 1 | 1 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1
2 | ПОДГОТОВКА | Детайлен оглед и замерване | 1 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
3 | ПОДГОТОВКА | Изработване на архитектурен проект | 2 | 5 дни | bar: СЕДМИЦА 1 2 to СЕДМИЦА 1 6
4 | ПОДГОТОВКА | Избор и наемане на майстори | 3 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 6; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
5 | ПОДГОТОВКА | Поръчка на материали — 1-ва вълна | 5 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 5 to СЕДМИЦА 1 7
ДЕМОНТАЖ
6 | ДЕМОНТАЖ | Демонтаж на настилки и облицовки | 8 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
7 | ДЕМОНТАЖ | Събаряне на преградни стени | 8 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 9
8 | ДЕМОНТАЖ | Изкърт мазилки по проект | 9 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
9 | ДЕМОНТАЖ | Извозване на строителни отпадъци | 10 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 2 10 to СЕДМИЦА 2 11
ЕЛ & ВиК
10 | ЕЛ & ВиК | Изтегляне на нова ел. инсталация | 12 | 5 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
11 | ЕЛ & ВиК | Смяна на ВиК инсталация | 12 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 2 12 to СЕДМИЦА 3 15
12 | ЕЛ & ВиК | Поставяне на подова отоплителна система | 15 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
13 | ЕЛ & ВиК | Проверка и тест на инсталации | 17 | 1 дни | bar: СЕДМИЦА 3 17
СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ
14 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Зазиждане и замазка на трасета | 18 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 20; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
15 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Изграждане на преградни стени | 18 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 3 18 to СЕДМИЦА 3 21
16 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Шпакловане — 1-ви слой | 22 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
17 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Шпакловане — 2-ри слой + шкурене | 27 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 4 27 to СЕДМИЦА 5 30
18 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Боядисване — 1-ви слой | 32 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 34; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
19 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Полагане на плочки — баня/WC | 22 | 6 дни | bar: СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 27
20 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Полагане на плочки — кухня | 28 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 4 28 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
21 | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | Полагане на настилки — паркет/ламинат | 36 | 4 дни | bar: СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 39
ИНСТАЛАЦИИ
22 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на санитария — баня/WC | 34 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
23 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на ел. табло и контакти | 36 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 37
24 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на врати и каси | 38 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
25 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на кухненски шкафове | 40 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 6 40 to СЕДМИЦА 6 42
26 | ИНСТАЛАЦИИ | Свързване на ел. уреди и котлон | 43 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
27 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на климатици | 43 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 44
28 | ИНСТАЛАЦИИ | Монтаж на осветителни тела | 44 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
ОБЗАВЕЖДАНЕ
29 | ОБЗАВЕЖДАНЕ | Доставка на мебели и разопаковане | 46 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 7 46 to СЕДМИЦА 7 47
30 | ОБЗАВЕЖДАНЕ | Монтаж на мебели — всички стаи | 46 | 3 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 48; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
31 | ОБЗАВЕЖДАНЕ | Монтаж на завеси и щори | 48 | 2 дни
32 | ОБЗАВЕЖДАНЕ | Разставяне и наредба | 49 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 7 49 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
ФИНАЛ
33 | ФИНАЛ | Боядисване — финален слой | 40 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 6 40 to СЕДМИЦА 6 41
34 | ФИНАЛ | Финално почистване — строително | 51 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
35 | ФИНАЛ | Финално почистване — жилищно | 53 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 8 53 to СЕДМИЦА 8 54
36 | ФИНАЛ | Декорация — аксесоари и текстил | 53 | 2 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 57 to СЕДМИЦА 8 58
37 | ФИНАЛ | Финален оглед и снимки | 55 | 1 дни | bar: СЕДМИЦА 8 55
38 | ФИНАЛ | Нанасяне за живот | 56 | 1 дни | bar: СЕДМИЦА 1 1 to СЕДМИЦА 1 5; СЕДМИЦА 2 8 to СЕДМИЦА 2 12; СЕДМИЦА 3 15 to СЕДМИЦА 3 19; СЕДМИЦА 4 22 to СЕДМИЦА 4 26; СЕДМИЦА 5 29 to СЕДМИЦА 5 33; СЕДМИЦА 6 36 to СЕДМИЦА 6 40; СЕДМИЦА 7 43 to СЕДМИЦА 7 47; СЕДМИЦА 8 50 to СЕДМИЦА 8 54; СЕДМИЦА 8 56 to СЕДМИЦА 8 58
ЛЕГЕНДА — ФАЗИ:
ПОДГОТОВКА | ДЕМОНТАЖ | ЕЛ & ВиК | СТРОИТЕЛНО-ДОВЪРШИТЕЛНИ | ИНСТАЛАЦИИ | СЕДМИЦА 1 1: ОБЗАВЕЖДАНЕ; СЕДМИЦА 1 2: ФИНАЛ